## Лист1
Перечень объектов из перспективного плана реконструкции электрических сетей существующего жилищного фонда граждан в котором в период с 2022 по 2025 год предусматривается использование электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения
№ п/п | Наименование населенного пункта, района, объект | Протяженность электрических сетей, км | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС | [5 empty] | Срок реконструкции
|  |  | 2022-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | начало | окончание
Филиал "Гродненские электрические сети"
Бюджетные средства
Щучинский район
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-Ж-72 д. Дворчане | 1.48 | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022-2025: 132.557; Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2021: 132.557 | 2021 | 2022
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2, ф.4 от СТП-Г-14,ВЛ-0,4кВ ф.1 от СТП-Г-40 аг. Новый Двор Гродненский район | 2.2 | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022-2025: 215.72; Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022: 215.72 | 2022 | 2022
3 | Реконструкция участков ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3,4 от ЗТП-Щ-104 аг. Лещанка | 2.9 | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022-2025: 204.25; Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022: 204.25 | 2022 | 2022
4 | Реконструкция участков ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ ф.354 от ПС Первомайск в аг. Первомайск Щучинского района | 0.4 | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022-2025: 69.48; Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022: 69.48 | 2022 | 2022
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СТП-Г-43 д. Бакшты Щучинского района | 1.3 | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022-2025: 122.9; Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022: 122.9 | 2022 | 2022
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СТП-М-6 д. Давлюдовщина Щучинского района | 2.5 | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022-2025: 246.2; Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022: 246.2 | 2022 | 2022
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-О-71 д. Обруб Щучинского района | 2.56 | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022-2025: 204.8; Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2023: 204.8 | 2023 | 2023
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1,2,5 от ЗТП-К-5 д. Протасовщина Щучинского района | 2.5 | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022-2025: 200; Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2023: 200 | 2023 | 2023
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СТП-В-68 д. Коревичи Щучинского района | 2 | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022-2025: 160; Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2023: 160 | 2023 | 2023
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-Г-101 в д. Лычковцы Щучинского района | 5 | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022-2025: 400; Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2024: 400 | 2024 | 2024
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от СТП-В-22 д. Александровка с переключением на проектируемуе СТП, строительство сетей 10кВ и СТП д. Александровка Щучинского района | 1.9 | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022-2025: 181.7; Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2025: 181.7 | 2025 | 2025
12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-П-74 д. Ходилони | 1 | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2022-2025: 80; Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2025: 80 | 2025 | 2025
| Итого по Щучинскому району | 25.74 | 2217.607 | 132.557 | 858.55 | 564.8 | 400 | 261.7
| Директор филиала "Гродненские электрические сети" |  | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС 2023: В.В. Зубрицкий